|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Беляевский сельсовет от 11.11.2022 № 120-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Беляевский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» за 2024 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Беляевский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования |  М.Х.Елешев |

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИИ]

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Беляевский сельсовет

от 17.02.2025 № 18-п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

за 2024 год

Муниципальная «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Беляевский сельсовет от 02.12.2022г. № 130-п, и внесены изменения постановлением № 30-п от 24.03.2023г.; № 14-п от 06.02.2024г.; №88-п от 19.07.2024г.; № 154-п от 28.12.2024г.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Беляевский сельсовет.

Целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на территории Беляевского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Беляевского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Беляевский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2024 год утверждены в сумме 60 384,0 тыс.рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2024 год, лимиты бюджетных обязательств на 2024 год;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2025 составило:

доходы – 59 082,9 тыс. рублей (99,79 %);

расходы – 59 629,6 тыс. рублей (98,75 %);

дефицит – 627,7 тыс. рублей.

Реализация в 2024 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 98,75 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8,9,10.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет» за 2024 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Беляевского сельсовета от 11 ноября 2022 года № 120-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области»

**Оценка степени реализации структурных элементов**

Программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет» за 2024 год

Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Беляевского сельсовета» (СР1):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 3 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации поселения | кв. метров | 72 | 72 | 1 | выполнен |
| 3 | Заключение соглашений на осуществление полномочий | штук | 8 | 8 | 1 | выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Беляевский сельсовет» (СР2):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | кол-во | 1 | 1 | 1 | выполнен |
| 2 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | шт | 1 | 1 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Беляевский сельсовет» СР3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безо-пасного движения транспортных средств | процентов | 85 | 90 | 1,1 | выполнен |
| 2 | Увеличение количества высаженных деревьев и кустарников, содержание и уход за зелеными насаждениями | штук | 45 | 180 | 1 | выполнен |
| 3 | Содержание и текущий ремонт мест захоронения | Кол-во | 2 | 2 | 1 | выполнен |
| 4 | привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории | процентов | 50 | 50 | 1 | выполнен |
| 5 | Организация и проведение публичных мероприятий, посвященных актуальной проблеме безопасного обращения с ТКО, способству-ющих экологическому воспитанию населения; | процентов | 50 | 70 | 1,4 | выполнен |
| 6 | Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах | шт | 4 | 4 | 1 | выполнен |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | процентов | 30 | 20 | 0,7 | выполнен |
| 8 | Увеличение процента охвата населения системой сбора и вывоза ТКО | процентов | 80 | 100 | 1,25 | выполнен |
| 9 | Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | процентов | 50 | 0 | 0 | выполнен |
| 10 | Ремонт водопроводной сети | Погон.метр | 250 | 150 | 0,5 | выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, СР3 = (1)/1=1.

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» СР4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | процент | 70 | 80 | 1,1 | выполнен |
| 2 | Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера в поселении | процент | 45 | 50 | 1,1 | выполнен |
| 3 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 100 | 100 | 2 | выполнен |
| 4 | Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | процент | 0,53 | 0,4 | 0,8 | выполнен |
| 5 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 6 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 2 | 2 | 1 |  |

Таким образом, СР4= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» (СР5):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля помещений в зданиях учреждения культуры, которые требуют капитального ремонта, реконструкцию помещений или текущий ремонт | проценты | 100 | 70 | 0,7 | выполнен |

Таким образом, СР5= (1)/1=0,85

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» (СР6):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; | проценты | 15 | 15 | 1 | выполнен |
| 2 | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, | проценты | 10 | 10 | 1 | выполнен |
| 3 | обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования | проценты | 70 | 80 | 1 | выполнен |
| 4 | количество мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи; | Усл.ед. | 3 | 3 | 1 | выполнен |
| 5 | количество мероприятий по реализации творческого потенциала молодежи; | Усл.ед. | 5 | 5 | 1 | выполнен |
| 6 | количество мероприятий по профилактике социально-негативных проявлений среди молодежи; | Усл.ед. | 3 | 5 | 1 | выполнен |
| 7 | количество мероприятий, направленных на отдых и занятость подростков и молодежи в каникулярное время | Усл.ед. | 8 | 10 | 1,3 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» (СР7):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов; | Усл.ед | 1 | 1 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

Степень реализации комплекса процессных мероприятий«Дорожная деятельность муниципального образования Беляевский сельсовет» (СР8):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог сельского поселения нарастающим итогом | км | 0,3 | 0,3 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | процентов |  90 | 90 | 1 | выполнен |
| 3 | Количество квадратных метров покрытия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | тыс.м2 | 4,2 | 3,8 | 1 | выполнен |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таким образом, СР8= (1)/1=1

**Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным тратам**

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз= МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета МО Крючковский сельсовет по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента «Осуществление отдельных государственных полномочий»

ССуз = 386,1/386,1= 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет собственных средств бюджета МО Беляевский сельсовет, так и за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 \* Зф / Зп + 0,5 \* МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зп – предусмотренные муниципальной программой расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета МО Беляевский сельсовет по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Обеспечение деятельности аппарата управления администрации Беляевского сельсовета»

ССуз = 6682,7/6682,7= 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование территории муниципального образования Беляевского сельсовет»

ССуз = 121,7/121,7 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Беляевский сельсовет»

ССуз = 35071,7/35825,2 = 0,98

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Беляевский сельсовет»

ССуз = 1655,7/1655,7 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Беляевский сельсовет»

ССуз =6272,3 /6272,3 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет»

ССуз =127,9 /127,9 = 1

Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента «Дорожная деятельность муниципального образования Беляевский сельсовет»

ССуз =8045,6 /8046,5 = 1

**Оценка эффективности использования средств бюджета МО Беляевский сельсовет**

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле:

Эис = СРсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета МО Беляевскийсельсовет;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Таким образом, Эис = 1 – 0,999 = 0,001=1

**Оценка степени решения задач структурных элементов**

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз> 1 значение СДгппз принимается равным 1.

Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+0,9)/8 = 0,9875

**Оценка эффективности реализации структурного элемента**

Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств бюджета МО Беляевский сельсовет по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств бюджета МО Беляевский сельсовет.

Эффективность реализации структурного элемента признана высокой

**Оценка степени достижения цели муниципальной программы**

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:



СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы.

СДгппз = (1+1+1+1+1+1+1+0,9)/8 = 0,9875

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цель(и) муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5\*СРгп + 0,5\*∑ ЭРсэ, где:

1

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы;

ЭРгп = 0,98

Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой

Приложение № 8

к порядку разработки , реализации

и оценки эффективности

муниципальной программы

Отчет

О достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**[[1]](#footnote-1)** | Единица измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному (текущему)году | Отчетный год |
| план | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем расходов местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета предоставления налоговой льготы по земельному налогу | Объем налоговых льгот в тыс.руб | 1110,0 | 1368,6 | 1368,6 |  |
| 2. | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процент | **100** | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации | кв. метров | 286,9 | 286,9 | 286,9 |  |
| 5 | Заключение соглашений на передачу полномочий | кол-во | 5 | 5 | 5 |  |
| 1 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | шт | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов | Усл.ед | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | увеличение оснащенности сельских домовладений пожарными извещателями | процент | 80 | 80 | 80 |  |
| 2 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты противопожарной безопасности | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | единиц | 6 | 6 | 6 |  |
| 1 | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в их общей протяженности | процент | 90 | 90 | 90 |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | км |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение доли протяженности освещенных улиц в их общей протяженности | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| 1 | Доля протяженности отремонтированных водопроводных сетей в их общей протяженности | процентов | 90 | 90 | 90 |  |
| 2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности(ввод в эксплуатацию новых водопроводных сетей) | Тыс.руб | 34408,1 | 20 951,0 | 20 951,0 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Покос сорной травы | м | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Увеличение процента охвата населения системой сбора и вывоза ТКО | процентов | 70 | 80 | 80 |  |
| 1 | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на ДК | Тыс.руб. | 5735,4 | 6114,7 | 6114,7 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий от общей численности населения | процентов | 70 | 70 | 70 |  |
| 1 | Колличество физкультурно-спортивных мероприятий в год | единиц | 10 | 13 | 13 |  |
| 1 | Укрепление здоровья, популяризация физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования | единиц | 10 | 13 | 13 |  |

Приложение № 9

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальной программы

Беляевского сельсовета

Отчет

Об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Беляевского сельсовета и

Привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Коды бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |  |
| ГРБС | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |  |
| 41 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1.1.1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» | всего, в том числе: |  |  | **52019,9** | **60384,0** | **59629,6** | **59629,6** |  |
| федеральный бюджет | 428 | 05 0 00 00000 | 385,6 | 386,1 | 386,1 | 386,1 |  |
| областной бюджет | 428 | 05 0 00 00000 | 20857,5 | 26647,6 | 26093,0 | 26093,0 |  |
| бюджет сельсовета | 428 | 05 0 00 00000 | 30621,8 | 27188,7 | 32995,5 | 32995,5 |  |
| внебюджетные источники | 428 | 05 0 00 00000 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **6921,9** | **6682,7** | **6682,7** | **6682,7** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 01 10010 | 1028,7 | 1028,7 | 1028,7 | 1028,7 |  |
| 428 | 05 4 01 10020 | 4970,7 | 4734,2 | 4734,2 | 4734,2 |  |
| 428 | 05 4 01 10030 | 535,6 | 535,1 | 535,1 | 535,1 |  |
| 428 | 05 4 01 60010 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |  |
| 428 | 05 4 01 60550 | 167,2 | 167,2 | 167,2 | 167,2 |  |
| 428 | 05 4 01 60020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 428 | 05 4 01 60030 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
| 428 | 05 4 01 20580 | 150,0 | 147,6 | 147,6 | 147,6 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Оформление права собственности на объекты недвижимости и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» | всего, в том числе: |  |  | **160,0** | **121,7** | **121,7** | **121,7** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 02 90090 | 60,0 | 38,4 | 35,3 | 38,4 |  |
| 428 | 05 4 02 90100 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 428 | 05 4 02 90080 | 30,0 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |  |
| 428 | 05 4 02 90101 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» | всего, в том числе: |  |  | **30 677,1** | **35 825,2** | **35 071,7** | **35 071,7** |  |
| Областной бюджет | 428 | 05 4 03 L6170 | 0,0 | 4671,5 | 4 116,9 | 4 116,9 |  |
| 428 | 05 4 03 S0010 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 03 90760 | 600,0 | 655,6 | 655,6 | 655,6 |  |
| 428 | 05 4 03 90770 | 1127,5 | 1028,9 | 1028,9 | 1028,9 |  |
| 428 | 05 4 03 L6170 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 428 | 05 4 03 90740 | 1095,9 | 592,1 | 592,1 | 592,1 |  |
| 428 | 05 4 03 S0010 | 1 100,9 | 951,0 | 951,0 | 951,0 |  |
| 428 | 05 4 03 90790 | 150,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |  |
| 428 | 05 4 03 90800 | 5367,1 | 6705,2 | 6506,2 | 6506,2 |  |
| 428 | 05 4 03 90810 | 835,7 | 683,0 | 683,0 | 683,0 |  |
| 428 | 05 4 03 90820 | 200,0 | 352,9 | 352,9 | 352,9 |  |
| 428 | 05 4 03 90830 | 200,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **1312,6** | **1655,7** | **1655,7** | **1655,7** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 04 90330 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 428 | 05 4 04 90220 | 52,0 | 466,0 | 466,0 | 466,0 |  |  |
| 428 | 05 4 04 90230 | 1059,2 | 1000,7 | 1000,7 | 1000,7 |  |
| 428 | 05 4 04 90720 | 191,4 | 189,0 | 189,0 | 189,0 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **5821,9** | **6272,3** | **6272,3** | **6272,3** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 05 90240 | 166,4 | 157,6 | 157,6 | 157,6 |  |
| 428 | 05 4 05 60540 | 5655,5 | 6114,7 | 6114,7 | 6114,7 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **120,0** | **127,9** | **127,9** | **127,9** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 06 90660 | 120,0 | 127,9 | 127,9 | 127,9 |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» | всего, в том числе: |  |  | **385,6** | **386,1** | **386,1** | **386,1** |  |
| федеральный бюджет | 428 | 05 4 07 51180 | 385,6 | 386,1 | 386,1 | 386,1 |  |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **5 355,2** | **8046,5** | **8045,6** | **8045,6** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 08 90780 | 2 000,0 | 1575,5 | 1575,5 | 1575,5 |  |
| 428 | 05 4 08 90400 | 2 355,2 | 5351,6 | 5350,7 | 5350,7 |  |
| 428 | 05 4 08 S0410 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
| областной бюджет | 428 | 05 4 08 S0410 | 0,0 | 1118,6 | 1118,6 | 1118,6 |  |
| 10 | Мероприятия направление на реализацию приоритетных проектов «Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области» | всего, в том числе: |  |  | **1265,6** | **1265,6** | **1265,6** | **1265,6** |  |
| областной бюджет | 428 | 05 4 П5 S1700 | 857,5 | 857,5 | 857,5 | 857,5 |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 П5 S1700 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 П5 И1700 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 |  |
| внебюджетные источники | 428 | 05 4 П5 И1700 | 155,0 | 155,00 | 155,0 | 155,0 |  |

Приложение №10

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальной программы

Беляевского сельсовета

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы на 2024г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Ответственный исполнитель | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Пояснение несоответствия фактического срока реализации плановому |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий«Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование задачи: Обеспечение бюджетного процесса в Беляевском сельсовете Беляевского района Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат): Организация и составление бюджета Беляевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка мероприятия: Проект бюджета Беляевского сельсовета на 2025г. и плановый период 2026-2027гг | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Мишукова Е.В. | 01.01.2024 | 15.11.2025 | 01.01.2024 | 15.11.2025 |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат): Исполнение бюджета поселения по доходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117 | Специалист по 1 категории Иванова М.В. |  | 27.01.2025 |  | 27.01.2025 |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат): Исполнение бюджета поселения по расходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117 | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Мишукова Е.В. |  | 27.01.2025 |  | 27.01.2025 |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат): Обеспечение реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальной программы» | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Мишукова Е.В. |  | 15.03.2025 |  | 15.03.2025 |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат): Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет форма 0503169 | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Мишукова Е.В |  | 27.01.2025 |  | 27.01.2025 |  |
| 1.12 | Мероприятие (результат): Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Контрольная точка мероприятия: Утверждение основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу | Специалист 1 категории Иванова М.В. |  | 15.11.2024 |  | 15.11.2024 |  |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий«Оформление права собственности на объекты недвижимости и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование задачи: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат): Постановка на государственный кадастровый учёт и обеспечение регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольная точка мероприятия: обеспечение устойчивого развития территории муниципальных образований Беляевский сельсовет, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан . | Специалист 1 категории Иванова М.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024г. | 01.01.2024 | 31.12.2024г. |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование задачи: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание благоприятных условий и санитарного состояния на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат): Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка мероприятия: создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок | Специалист 1 категории Ермолов П.Г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024г. |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование задачи: организация безопасности и поддержание правопорядка на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат): участие в разработке мероприятий в сфере профилактики правонарушений, Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Контрольная точка мероприятия: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров. | Специалист 1 категории Ермолов П.Г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024г. |  |
| 5. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наименование задачи: Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно -досуговых массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие (результат): обеспечение деятельности и мероприятий учреждений культуры и кинематографии |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Контрольная точка мероприятия :повышение духовно-нравственного уровня населения | Глава администрации Елешев М.Х. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024г. |  |
| 6. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наименование задачи: проведение мероприятий физической культуры и спорта на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие (результат): увеличение количества жителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Контрольная точка мероприятия :укрепление здоровья, популяризация физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования | Специалист 1 категории Ермолов П.Г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024г. |  |
| 7. | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наименование задачи: осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие (результат): содержание специалиста по первичному воинскому учёту |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Контрольная точка мероприятия :постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов. | Специалист по воинскому учету Белякова А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024г. |  |
| 8. | Комплексы процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наименование задачи: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Мероприятие (результат): Выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и пешеходных мостов, работы по замене и установке светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Контрольная точка мероприятия :Организация безопасности дорожного движения | Специалист 1 категории Ермолов П.Г.Глава администрации Елешев М.Х. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024г. |  |
| 9 | Мероприятия направление на реализацию приоритетных проектов |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наименование задачи: Благоустройство в с. Беляевка Беляевского района Оренбургской области , устройство ливневой канализации по ул. Банковской от улицы Советской до улицы Ленинской |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие (результат):Обеспечение мероприятий для повышение безопасности и защиты жизни и здоровья граждан |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Контрольная точка мероприятия : Подписание акта выполненных работ по договору(Благоустройство в с. Беляевка Беляевского района Оренбургской области , устройство ливневой канализации по ул. Банковской от улицы Советской до улицы Ленинской) | Глава администрации Елешев М.Х. | 01.01.2024 | 30.06.2024г. | 01.01.2024 | 31.12.2024г. |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)