|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**29.03.2021 № 40-п |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

 программы «Устойчивое развитие муниципального образования

Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Беляевский сельсовет от 18.10.2019 № 127-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Беляевский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2020 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Беляевский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования Беляевский сельсовет | М.Х. Елешев |

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано:  | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

 Приложение

 к постановлению администрации

муниципального образования

Беляевский сельсовет

от 29.03.2021 № 31-п

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие муниципального образования**

**Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2020год**

Муниципальная «Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы**»** (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Беляевский сельсовет от 18.10.2019г. № 129-п.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Беляевский сельсовет.

Целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на территории Беляевского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

 Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Беляевского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

 - составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Беляевский сельсовет в части расходов местного бюджета;

 - ассигнования местного бюджета на 2020 год утверждены в сумме 25948,3 тыс.рублей;

 - внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 год, лимиты бюджетных обязательств на 2020 год;

 - доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2021 составило:

доходы – 26 450 997,87 рублей (102,0 %);

расходы – 28 183 898,92 рублей (99,8 %);

дефицит - 732901,05 рублей.

Реализация в 2020 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 99,8 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 6,7,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет

на 2020-2024 годы**»** за 2020 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Беляевского сельсовета от 18.10.2019 № 127-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области»

I этап – оценка эффективности реализации программы

Программа «Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы**»**

Степень реализации основного мероприятия 1 **«** Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Беляевский сельсовет в 2020-2024 годах» (СР1):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | уровень бюджетной обеспеченности | 6071,4 | 6020,9 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

Степень реализации основного мероприятия 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры » (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой  | %от плана | 95-100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = 1/1=1

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

 ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2020 году (Зп): 7188,2 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2020 году (Зф): 7137,2 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 7137,2 / 7188,2 = 0,993

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,993 = 0,007 и в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Беляевского сельсовета от 18.10.2019 № 127-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области» принимается равной 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой.

  Таблица 6

# Сведенияо достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году2019 год | отчетный год 2020 |  |
| план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | Тыс.руб | 31580,0 | 6071,4 | 6020,9 |  |
| 1.2 | Проектная мощность объекта капитального ремонта водопроводной сети  | Тыс.руб | 4512,0 | 1116,8 | 1116,3 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

Таблица 7

# Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО Беляевский сельсовет на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджет-ной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы**»** | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | Х | Х | Х | 6318,1 | 7188,2 | 6745,5 | 7137,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Беляевский сельсовет в 2020-2024 годы | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | 428 | 0409 | 0300190400 | 2768,1 | 3325,1 | 3319,3 | 3274,6 |
| 428 | 0409 | 0300190410 | 370,0 | 294,0 | 380,2 | 294,0 |
| 428 | 0409 | 0300190780 | 2480,0 | 2452,3 | 2200,00 | 2452,3 |
|  | Основное мероприятие 1.2. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | 428 | 0502 | 0300290770 | 700,0 | 1116,8 | 846,0 | 1116,3 |

Таблица 8

# Сведенияоб объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета МО Белевский сельсовет и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы**»** | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | всего, в том числе: | 7188,2 | 7137,2 |
| бюджет поселения | 7188,2 | 7137,2 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах населенных пунктов муниципального образования Беляевский сельсовет в 2020-2024 годы |  | бюджет поселения | 6071,4 | 6020,9 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  | бюджет поселения | 1116,8 | 1116,3 |
| районный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |