|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ** **БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

Программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Беляевский сельсовет от 11.11.2022 № 120-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Беляевский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» за 2023 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Беляевский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования  |  М.Х.Елешев |

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано:  | Администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Беляевский сельсовет

от 11.03.2024 № 28-п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

за 2023 год

Муниципальная «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Беляевский сельсовет от 02.12.2022г. № 130-п, и внесены изменения постановлением № 30-п от 24.03.2023.; № 00-п от 00.02.2024г.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Беляевский сельсовет.

Целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на территории Беляевского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Беляевского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Беляевский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2023 год утверждены в сумме 70776,1тыс.рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2023 год, лимиты бюджетных обязательств на 2023 год;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2024 составило:

доходы – 71606,5 тыс. рублей (101,1 %);

расходы – 70776,1тыс. рублей (99,5 %);

дефицит – 1174,4 тыс. рублей.

Реализация в 2023 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 99,5 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 8,9,10.

Приложение № 8

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальной программы

Отчет

О достижении значений показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**[[1]](#footnote-1)** | Единица измерения | Значения показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному (текущему)году | Отчетный год |
| план | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем расходов местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления без учета предоставления налоговой льготы по земельному налогу | Объем налоговых льгот в тыс.руб |  | 1110,0 | 1110,0 |  |
| 2. | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процент |  | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процент |  | 100 | 100 |  |
| 4 | Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании администрации  | кв. метров |  | 286,9 | 286,9 |  |
| 5 | Заключение соглашений на передачу полномочий | кол-во |  | 5 | 5 |  |
| 1 | Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества | шт |  | 1 | 1 |  |
| 1 | Обеспечение принятого полномочия Российской Федерации на осуществление воинского учета на территории поселения, на которой отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов | Усл.ед |  | 1 | 1 |  |
| 1 | увеличение оснащенности сельских домовладений пожарными извещателями | процент |  | 80 | 80 |  |
| 2 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты противопожарной безопасности | процент |  | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | единиц |  | 6 | 6 |  |
| 1 | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в их общей протяженности | процент |  | 90 | 90 |  |
| 2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | км |  |  |  |  |
| 3 | Увеличение доли протяженности освещенных улиц в их общей протяженности | процентов |  | 90 | 90 |  |
| 1 | Доля протяженности отремонтированных водопроводных сетей в их общей протяженности  | процентов |  | 90 | 90 |  |
| 2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности(ввод в эксплуатацию новых водопроводных сетей) | Тыс.руб |  | 34408,1 | 34408,1 |  |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок | единиц |  | 1 | 1 |  |
| 4 | Покос сорной травы | м |  | 100 | 100 |  |
| 5 | Увеличение процента охвата населения системой сбора и вывоза ТКО | процентов |  | 70 | 70 |  |
| 1 | Средства, передаваемые в районный бюджет по соглашению на ДК | Тыс.руб. |  | 5735,4 | 5735,4 |  |
| 2 | Увеличение численности участников культурно -досуговых мероприятий от общей численности населения | процентов |  | 70 | 70 |  |
| 1 | Колличество физкультурно-спортивных мероприятий в год | единиц |  | 10 | 10 |  |
| 1 | Укрепление здоровья, популяризация физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования | единиц |  | 10 | 10 |  |

Приложение № 9

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальной программы

Беляевского сельсовета

Отчет

Об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета Беляевского сельсовета и

Привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Коды бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб.  |  |
| ГРБС | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01 января отчетного года | Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |  |
| 41 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»  | всего, в том числе: |  |  | **31497,5** | **70776,1** | **70776,1** | **70776,1** |  |
| федеральный бюджет | 428 | 05 0 00 00000 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 321,3 |  |
| областной бюджет | 428 | 05 0 00 00000 | 3325,8 | 35356,6 | 35356,6 | 35356,6 |  |
| бюджет сельсовета | 428 | 05 0 00 00000 | 27739,4 | 35011,6 | 35011,6 | 35011,6 |  |
| внебюджетные источники | 428 | 05 0 00 00000 | 111,0 | 86,6 | 86,6 | 86,6 |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **5890,3** | **5935,5** | **5935,5** | **5935,5** |  |
| местный бюджет  | 428 | 05 4 01 10010 | 920,3 | 920,3 | 920,3 | 920,3 |  |
| 428 | 05 4 01 10020 | 4242,3 | 4279,0 | 4279,0 | 4279,0 |  |
| 428 | 05 4 01 10030 | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 412,0 |  |
| 428 | 05 4 01 60010 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 |  |
| 428 | 05 4 01 60550 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |  |
| 428 | 05 4 01 60020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 428 | 05 4 01 60030 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |
| 428 | 05 4 01 20580 | 102,0 | 110,4 | 110,4 | 110,4 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Оформление права собственности на объекты недвижимости и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» | всего, в том числе: |  |  | **283,1** | **373,6** | **373,6** | **373,6** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 02 90090 | 163,1 | 66,6 | 66,6 | 66,6 |  |
| 428 | 05 4 02 90100 | 20,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |
| 428 | 05 4 02 90080 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 428 | 05 4 02 90101 | 50,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» | всего, в том числе: |  |  | **10222,5** | **51574,3** | **51574,3** | **51574,3** |  |
| областной бюджет | 428 | 05 4 03 09505 | 0,0 | 24239,0 | 24239,0 | 24239,0 |  |
| 428 | 05 4 03 S0450 | 546,8 | 546,8 | 546,8 | 546,8 |  |
| 428 | 05 4 03 S0010  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 428 | 05 4 03 09605 | 0,0 | 10169,1 | 10169,1 | 10169,1 |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 03 90760 | 600,0 | 727,7 | 727,7 | 727,7 |  |
| 428 | 05 4 03 90770 | 2383,6 | 6648,8 | 6648,8 | 6648,8 |  |
| 428 | 05 4 03 S0450 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| 428 | 05 4 03 90740 | 60,0 | 301,8 | 301,8 | 301,8 |  |
| 428 | 05 4 03 S0010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 428 | 05 4 03 90790 | 250,0 | 538,4 | 538,4 | 538,4 |  |
| 428 | 05 4 03 90800 | 5128,2 | 6099,8 | 6099,8 | 6099,8 |  |
| 428 | 05 4 03 90810 | 450,0 | 124,9 | 124,9 | 124,9 |  |
| 428 | 05 4 03 90820 | 686,9 | 687,1 | 687,1 | 687,1 |  |
| 428 | 05 4 03 90830 | 100,0 | 409,4 | 409,4 | 409,4 |  |
| 428 | 05 4 03 S9605 | 0,0 | 1064,3 | 1064,3 | 1064,3 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **1040,6** | **1374,3** | **1374,3** | **1374,3** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 04 90330 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 428 | 05 4 04 90220 | 100,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |  |
| 428 | 05 4 04 90230 | 739,2 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 |  |
| 428 | 05 4 04 90720 | 191,4 | 215,5 | 215,5 | 215,5 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **5203,5** | **5304,3** | **5304,3** | **5304,3** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 05 90240 | 83,5 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |  |
| 428 | 05 4 05 60540 | 5120,0 | 5206,0 | 5206,0 | 5206,0 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **120,0** | **94,2** | **94,2** | **94,2** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 06 90660 | 120,0 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» | всего, в том числе: |  |  | **321,3** | **321,3** | **321,3** | **321,3** |  |
| федеральный бюджет | 428 | 05 4 07 51180 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 321,3 |  |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Беляевский сельсовет» | всего, в том числе: |  |  | **7678,8** | **5224,5** | **5224,5** | **5224,5** |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 08 90780 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 428 | 05 4 08 90400 | 3135,1 | 3724,5 | 3724,5 | 3724,5 |  |
| 428 | 05 4 08 S0410 | 280,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 428 | 05 4 08 S0410 | 2264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Мероприятия направление на реализацию приоритетных проектов «Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области» | всего, в том числе: |  |  | **736,4** | **574,3** | **574,3** | **574,3** |  |
| областной бюджет | 428 | 05 4 П5 S1400 | 527,7 | 401,6 | 401,6 | 401,6 |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 П5 S1400 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 П5 И1400 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |  |
| внебюджетные источники | 428 | 05 4 П5 И1400 | 122,7 | 86,7 | 86,7 | 86,7 |  |
| областной бюджет | 428 | 05 4 П5 S1700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 П5 S1700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 428 | 05 4 П5 И1700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 428 | 05 4 П5 И1700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение №10

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальной программы

Беляевского сельсовета

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы на 2023г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, контрольной точки | Ответственный исполнитель | Плановый срок реализации | Фактический срок реализации | Пояснение несоответствия фактического срока реализации плановому |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий«Обеспечение деятельности аппарата управления поселения, муниципальная служба муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование задачи: Обеспечение бюджетного процесса в Беляевском сельсовете Беляевского района Оренбургской области  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат): Организация и составление бюджета Беляевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольная точка мероприятия: Проект бюджета Беляевского сельсовета на 2024г. и плановый период 2025-2026гг | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Мишукова Е.В. | 01.01.2023 | 15.11.2024 | 01.01.2023 | 15.11.2024 |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат): Исполнение бюджета поселения по доходам |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117 | Специалист по 1 категории Черкашина А.А. |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 1.6 | Мероприятие (результат): Исполнение бюджета поселения по расходам  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет об исполнении бюджета форма 0503117 | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Мишукова Е.В. |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат): Обеспечение реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальной программы» | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Мишукова Е.В. |  | 15.03.2024 |  | 15.03.2024 |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат): Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Контрольная точка мероприятия: Годовой отчет форма 0503169 | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Мишукова Е.В |  | 27.01.2024 |  | 27.01.2024 |  |
| 1.12 | Мероприятие (результат): Управление муниципальным долгом  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Контрольная точка мероприятия: Утверждение основных направлей бюджетной, налоговой и долговой политики на среднесрочную перспективу  | Специалист 1 категории Черкашина А.А. |  | 15.11.2023 |  | 15.11.2023 |  |
| 2 | Комплексы процессных мероприятий«Оформление права собственности на объекты недвижимости и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование задачи: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат): Постановка на государственный кадастровый учёт и обеспечение регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Контрольная точка мероприятия: обеспечение устойчивого развития территории муниципальных образований Беляевский сельсовет, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан . | Специалист 1 категории Черкашина А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023г.  | 01.01.2023 | 31.12.2023г.  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий«Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наименование задачи: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание благоприятных условий и санитарного состояния на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие (результат): Повышение уровня благоустроенности территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Контрольная точка мероприятия: создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства: содержание и ремонт памятников участникам ВОВ, детских и спортивных площадок | Специалист 1 категории Ермолов П.Г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023г.  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование задачи: организация безопасности и поддержание правопорядка на территории поселения |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие (результат): участие в разработке мероприятий в сфере профилактики правонарушений, Создание условий для деятельности добровольных народных дружин по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Контрольная точка мероприятия: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров. | Специалист 1 категории Ермолов П.Г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023г.  |  |
| 5. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий, на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наименование задачи: Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно -досуговых массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Мероприятие (результат): обеспечение деятельности и мероприятий учреждений культуры и кинематографии |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Контрольная точка мероприятия :повышение духовно-нравственного уровня населения | Глава администрации Елешев М.Х. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023г.  |  |
| 6. | Комплексы процессных мероприятий «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наименование задачи: проведение мероприятий физической культуры и спорта на территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие (результат): увеличение количества жителей, принимающих участие в спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Контрольная точка мероприятия :укрепление здоровья, популяризация физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования | Специалист 1 категории Ермолов П.Г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023г.  |  |
| 7. | Комплексы процессных мероприятий «Осуществление отдельных государственных полномочий» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наименование задачи: осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Мероприятие (результат): содержание специалиста по первичному воинскому учёту |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Контрольная точка мероприятия :постоянное обеспечение полноты и достоверности данных, определяющих количественный состав и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов. | Специалист по воинскому учету Белякова А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023г.  |  |
| 8. | Комплексы процессных мероприятий «Дорожная деятельность муниципального образования Беляевский сельсовет» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Наименование задачи: содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Мероприятие (результат): Выполнение работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог и пешеходных мостов, работы по замене и установке светильников уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Контрольная точка мероприятия :Организация безопасности дорожного движения | Специалист 1 категории Ермолов П.Г.Глава администрации Елешев М.Х. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023г.  |  |
| 9 | Мероприятия направление на реализацию приоритетных проектов  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наименование задачи: Монтаж ограждения и оборудования спортивной площадки в с. Жанаталап, Беляевского района, Оренбургской области |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Мероприятие (результат):Организация досуга населения, увеличение числа жителей активно принимающих участие в спортивной жизни общества, повышение интереса жителей к массовому спорту и спортивным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Контрольная точка мероприятия : Подписание акта выполненных работ по договору(Монтаж ограждения и оборудования спортивной площадки в с. Жанаталап, Беляевского района, Оренбургской области) | Глава администрации Елешев М.Х. | 01.01.2023 | 30.06.2023г. | 01.01.2023 | 31.12.2023г.  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)