|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  12.04.2022 № 54-п |

с. Беляевка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Социально-экономическое развитие территории

муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района

Оренбургской области на 2020-2024 годы»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Беляевский сельсовет от 18.10.2019 № 127-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Беляевский сельсовет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Беляевский сельсовет в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его [официального опубликования](garantf1://27512806.0/)**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования | М.Х.Елешев |

|  |  |
| --- | --- |
| Разослано: | администрации Беляевского района, прокурору, в дело. |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Беляевский сельсовет

от 12.04.2022 № 54-п

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет на 2020-2024 годы» за 2021 год

Муниципальная «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО Беляевский сельсовет от 18.10.2019г. № 130-п, и внесены изменения постановлением № 156-п от 18.11.2019г.; № 158-п от 26.11.2019г.

Ответственным исполнителем Программы является администрация муниципального образования Беляевский сельсовет.

Целью Программы является улучшение условий жизнедеятельности на территории поселения, активизация участия граждан, проживающих на территории Беляевского сельсовета, в решении вопросов местного значения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения;

Задачи программы - повышение уровня комплексного обустройства объектами инженерной инфраструктуры территории Беляевского сельсовета, обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту существующих автомобильных дорог

Администрацией сельсовета в рамках реализации мероприятий программы за отчетный период:

- составлен уточненный реестр расходных обязательств МО Беляевский сельсовет в части расходов местного бюджета;

- ассигнования местного бюджета на 2021 год утверждены в сумме 16 018, 5 тыс.рублей;

- внесены изменения в сводную бюджетную роспись на 2021 год, лимиты бюджетных обязательств на 2021 год;

- доведены до главных распорядителей средств уведомления о поступивших в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертах;

Исполнение местного бюджета на 01.01.2022 составило:

доходы – 33 661 943,17 рублей (99,3,0 %);

расходы – 15342 332,04 рублей (95,7 %);

дефицит – 2 725,80 рублей.

Реализация в 2021 году программных мероприятий позволила достичь следующих результатов:

- исполнение местного бюджета по расходам на 95,7 %;

- отсутствие превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) и использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию мероприятий приведена в таблицах 6,7,8.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» за 2021 год

Оценка эффективности реализации программы проведена в соответствии с методикой, установленной постановлением администрации Беляевского сельсовета от 18.10.2019 № 127-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы Беляевского сельсовета Беляевского района Оренбургской области»

Оценка степени реализации мероприятий

Программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» за 2021 год

*Степень реализации подпрограммы 1 основного мероприятия 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления» (СР1):*

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы | уровень исполнения | 5520, 2 | 5519,9 | 1 | выполнен |
| 1 | Доля контрольных обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества обращений | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля введенных муниципальных нормативных правовых актов в областной регистр, от количества поступивших муниципальных нормативных актов | процентов | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР1 = 1/1=1.

*Степень реализации подпрограммы 2 основного мероприятия 3 «Подготовка проектов межевания, типографическая съемка земельных участков, подговка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет»* (СР2):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
|  | Подготовка проектов межевания, типографическая съемка земельных участков, подговка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет | %  от плана | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР2 = (1)/1=1,0.

*Степень реализации подпрограммы 3 основного мероприятия 4 «Мероприятия в области жилищного хозяйства»* (СР3):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | мероприятия в области жилищного хозяйства направлены на содержание и капитальный ремонт муниципального жилья (домов и квартир). | коэффициент | 1,0 | 1,0 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР3 = (1)/1=1.

*Степень реализации подпрограммы 3 основного мероприятия 2 «Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Беляевский сельсовет» (СР4):*

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Прочее благоустройство (профилактика численности безнадзорных животных, установка ограждений, содержание памятников воинской славы, содержание мест захоронения, сезонное содержание территории,) | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР4= (1)/1=1

*Степень реализации подпрограммы 4 основного мероприятия 1 «Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»* (СР5):

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Доля граждан, обученных по действиям в ЧС природного и техногенного характера в поселении | процент | 65 | 65 | 1 | выполнен |
| 2 | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 90,0 | 90,0 | 1 | выполнен |
| 3 | Удельный вес населения, постоянно принимающего участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций | процент | 0,6 | 0,6 | 1 | выполнен |
| 4 | Охват населения, оповещаемого местной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 1 | выполнен |
| 5 | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 12 | 12 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР5= (1)/1=1

*Степень реализации подпрограммы 4 основного мероприятия 2 «Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения» (СР6 ):*

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР6= (1)/1=1

*Степень реализации подпрограммы 5 основного мероприятия 1 «развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества» (СР9):*

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Увеличение количества посещений мероприятий | проценты | 100 | 99,5 | 1 | выполнен |
| 2 | Увеличение доли посещений в сельских клубах | проценты | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР7= (1)/1=1

*Степень реализации подпрограммы 6 основного мероприятия 1 «Физическая культура и спорт» (СР8):*

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | - укрепление здоровья и создание условий для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, популяризация физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования.  - создание на территории поселения благоприятных условий для жизнедеятельности и самореализации населения муниципального образования Беляевский сельсовет;  - повышение качества, количества и объема оказываемых муниципальных услуг в области молодежной политики; | проценты | 48 | 48 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР8= (1)/1=11

*Степень реализации подпрограммы 7 основного мероприятия 1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты » (СР9):*

Данное основное мероприятие характеризуется 1 показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План | Факт | Степень достижения | Вывод |
| 1 | Ведение первичного воинского учета на территории МО Беляевский сельсовет | % | 100 | 100 | 1 | выполнен |

Таким образом, СР9= (1)/1=1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для программы по соответствующей формуле:

ССуз = Зф / Зп.

Расходы, предусмотренные на реализацию Программы в 2021 году (Зп):

16 018,5 тыс. рублей.

Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в 2021 году (Зф): 15 342,3 тыс. рублей.

Таким образом, ССуз = 15 342,3/16 018,5= 0,957

Оценка эффективности использования средств бюджета поселения

Эффективность использования средств бюджета (Эис) определяется по формуле: Эис = СРм – ССуз.

Таким образом, Эис = 1 – 0,957 = 0,043

Оценка степени достижения цели и решения задач программы

(СРп/п) - степень реализации программы

Таким образом, СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9 = 1.

Оценка эффективности реализации программы

ЭРп/п - эффективность реализации программы

ЭРп/п = 0,957\*1=0,957 = Высокая

Оценка эффективности реализации муниципальной программы признана высокой

Таблица 6

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | единица измере-ния | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора)  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году  2020 год | отчетный год 2021 | |  |
| план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | своевременное составление проекта бюджета поселения;  создание финансовой основы для функционирования местного самоуправления;  повышение качества внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере;  выполнение показателей эффективности бюджетных расходов в сравнении с установленным уровнем на соответствующий год. | Тыс.руб | 19757,6 | 16018,51 | 16017,81 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы | | | | | | |
| 2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципальной службы  -обеспечение деятельности расходования средств бюджета в рамках руководства и управления функций органа местного самоуправления повышение эффективности и прозрачности бюджетных расходов главы и аппарата управления;  качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности исполнения бюджета поселения | Тыс.руб | 4466,5 | 5520,1 | 5519,9 |  |
| 2 | Оформление права собственности на объекты недвижимости и территориальное планирование муниципального образования Беляевский сельсовет  - подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Тыс.руб | 2146,6 | 157,3 | 157,3 |  |
| 3 | Комплексное благоустройство территории Беляевского сельского поселения на 2020-2024гг.  - монтаж и содержание сетей уличного освещения, увеличение количества освещаемых территорий для обеспечения комфортного проживания жителей поселения и безопасного движения транспортных средств  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории  - содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Тыс.руб | 8068,5 | 4750,2 | 4750,0 |  |
| 4 | Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области  ( увеличение оснащенности сельских населенных пунктов первичными средствами пожаротушения;  увеличение средств социальной рекламы и пропаганды направленной на соблюдение мер противопожарной безопасности, создание условий по созданию организации добровольной пожарной команды, повышение уровня безопасности населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций ) | Тыс.руб | 596,2 | 733,4 | 733,1 |  |
| 5 | Развитие культуры в сельском поселении с. Беляевка на 2020-2024гг.  (Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры ) | Тыс.руб | 4204,6 | 4476,2 | 4476,1 |  |
| 6 | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет  (доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения поселения ; - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями,  - обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования) | Тыс.руб | 26,0 | 126,3 | 126,2 |  |
| 7 | Осуществление отдельных государственных полномочий  (Ведение первичного воинского учета на территории МО Беляевский сельсовет) | Тыс.руб | 249,2 | 254,91 | 254,91 |  |

Таблица 7

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Беляевского сельсовета на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели, участники | Код [бюджетной классификации](garantF1://70308460.100000) | | | Расходы (тыс. рублей) | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | утвержде-но сводной бюджетной росписью на 01.01.  2020г. | утверждено сводной бюджет-ной росписью на 01.01.2022 | утверждено в муниципальной програм-ме на отчетную дату | кассовое исполнение на 01.01.  2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Муниципальная программа** | **«Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 годы»** | **Мишукова Е.В.** | **Х** | **Х** | **Х** | **-** | **16018,5** | **16017,7** | **16017,7** |
| 2 | **Подпрограмма 1.** | **Развитие муниципальной службы** | **всего** | **428** | **Х** | **Х** | **-** | **5520,1** | **5519,8** | **5519,8** |
| 3 | Основное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Мишукова Е.В. | 428 | 0102 | 0410110010 | - | 796,4 | 796,4 | 796,4 |
| 428 | 0104 | 0410110020 | - | 4445,5 | 4445,3 | 4445,3 |
| 428 | 0104 | 0410360010 | - | 40,2 | 40,2 | 40,2 |
| 428 | 0106 | 0410160020 | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 428 | 0106 | 0410160030 |  | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Основное мероприятие | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Мишукова Е.В. | 428 | 1001 | 0410220580 | - | 221,6 | 221,5 | 221,5 |
| 4 | **Подпрограмма 2** | **Оформление права собственности объектов недвижимости и территориальное планирование муниципального образования Беляевский сельсовет** | **всего** | **428** | **Х** | **Х** | **-** | **157,3** | **157,3** | **157,3** |
| 5 | Основное мероприятие | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | Мишукова Е.В. | 428 | 0113 | 0420190090 | - | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
| 6 | Основное мероприятие | Проведение регистрации прав на объекты муниципальной собственности | Мишукова Е.В. | 428 | 0113 | 0420290100 | - | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 7 | Основное мероприятие | Подготовка проектов межевания, типографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Мишукова Е.В. | 428 | 0113 | 0420390910 | - | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 8 | **Подпрограмма 3** | **Комплексное благоустройство территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области** | **всего** | **428** | **Х** | **Х** | **-** | **4750,3** | **4750,2** | **4750,2** |
| 9 | Основное мероприятие | Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Беляевский сельсовет | Мишукова Е.В. | 428 | 0503 | 0430190790 | - | 99,8 | 100,0 | 99,8 |
| 428 | 0503 | 0430290800 | - | 4230,9 | 4230,8 | 4230,9 |
| 10 | Основное мероприятие | Мероприятия в области жилищного фонда | Мишукова Е.В. | 428 | 0501 | 0430390760 | - | 419,5 | 419,4 | 419,5 |
| 11 | **Подпрограмма 4** | **Безопасности на территории муниципального оббразования Беляевский сельсовет** | **всего** | **28** | **Х** | **Х** | **-** | **733,4** | **733,1** | **733,2** |
| 12 | Основное мероприятие | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Мишукова Е.В. | 428 | 0310 | 0440190220 | - | 78,1 | 78,0 | 78,1 |
| 428 | 0310 | 0440190330 | - | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| 13 | Основное мероприятие | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах поселения | Мишукова Е.В. | 428 | 0310 | 0440290230 | - | 649,0 | 648,9 | 648,9 |
| 14 | **Подпрограмма 5** | **Развитие культуры , организация празднечнных мероприятий на территории муниципального образования Беляевский сельсовет** | **всего** | **428** | **Х** | **Х** | **-** | **4476,2** | **4476,1** | **4476,1** |
| 15 | Основное мероприятие | Проведение культурно-массовых мероприятий к празднечным и памятным датам, обеспечение деятельности учреждений культуры | Мишукова Е.В. | 428 | 0801 | 0450160540 | - | 4410,0 | 4410,0 | 4410,0 |
| 428 | 0801 | 0460590240 | - | 66,2 | 66,1 | 66,1 |
| 16 | **Подпрограмма 6** | **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Беляевский сельсовет** | **всего** | **428** | **Х** | **Х** | **-** | **126,3** | **126,3** | **126,3** |
| 17 | Основное мероприятие | Проведение мероприятий физической культуры и спорта на территории сельского поселения | Мишукова Е.В. | 428 | 1102 | 0460190660 | - | 126,3 | 126,3 | 126,3 |
| 18 | **Подпрограмма 7** | **Осуществление отдельных государственных полномочий** | **всего** | **428** | **Х** | **Х** | **-** | **254,9** | **254,9** | **254,9** |
| 19 | Основное мероприятие | Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | Мишукова Е.В. | 428 | 0203 | 0470151180 | - | 254,9 | 254,9 | 254,9 |

Приложение №8

# Сведения об объемах финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета МО Беляевский сельсовет и

# привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату  01.01.2022 | Кассовый расход на отчетную дату  01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа | «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 годы» | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | всего, в том числе: | 16018,5 | 16017,8 |
| бюджет поселения | 15763,6 | 15762,9 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | 254,9 | 254,9 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 5298,5 | 5298,4 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 | Пенсионное обеспечение муниципальных служащих | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 221,6 | 221,5 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества | Администрация муниципального образования | бюджет поселения | 29,9 | 29,9 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет |  | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. | Проведение регистрации прав на объекты муниципальной собственности | Администрация муниципального образования | бюджет поселения | 12,4 | 12,4 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3 | Подготовка проектов межевания, типографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 115,0 | 115,0 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 7. | Основное мероприятие 3.1. | Содержание и текущий ремонт мест захоронений | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 99,8 | 99,7 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.2 | Прочие мероприятия по благоустройству территории МО Беляевский сельсовет |  | бюджет поселения | 4230,9 | 4230,9 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.3. | Мероприятия в области жилищного фонда | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 419,5 | 419,5 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 4.1. | Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 84,4 | 84,3 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 4.2. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктах поселения | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 649,0 | 648,9 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 5.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий к празднечным и памятным датам, обеспечение деятельности учреждений культуры | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 4476,2 | 4476,1 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 6.1. | Проведение мероприятий физической культуры и спорта на территории сельского поселения | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | 126,3 | 126,3 |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 7.1 | Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет | бюджет поселения | - | - |
| районный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | 254,9 | 254,9 |