|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **БЕЛЯЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |



О внесение изменений в существенные условия муниципального контракта от

03.03.2025г № 2025.013972на выполнение работ: «Благоустройство в с. Беляевка Беляевского района Оренбургской области, 2 этап устройство ливневой канализации по ул. Советской от ул. Комсомольской до ул. Банковской»

В соответствии с [частью 65.1](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B76C1D2E20233537F06E05CF36C4C62517FCD2023767495A58611AB59C1C327CAF3E0A14B8DBAACD58999CADE82GFGFG) [статьи 112](consultantplus://offline/ref=BEB9411A00A72001E98B76C1D2E20233537F06E05CF36C4C62517FCD2023767495A58613A850C6C078CFE6F1F94486ADB2DD9F85C8DCG8G2G) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учётом обращения Муниципального унитарного предприятия «Беляевское жилищно – коммунальное хозяйство» в связи с возникновением при исполнении контракта, заключенного до 1 января 2026 года, не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения:

1. Муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области по соглашению сторон внести изменения в существенные условия муниципального контракта на выполнение работ: «Благоустройство в с. Беляевка Беляевского района Оренбургской области, 2 этап устройство ливневой канализации по ул. Советской от ул. Комсомольской до ул. Банковской» от 03.03.2025 №2025.013972 (далее – контракт), заключенного с Муниципальным унитарным предприятием « Беляевское жилищно – коммунальное хозяйство», в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых до Муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области:

а) изменение видов работ

б) изменение сроков выполнения работ

в) изменение суммы контракта

2. Изменение существенных условий контракта осуществляется с бюджетным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, на срок исполнения контракта

3. С целью изменения в соответствии с настоящим постановлением существенных условий контракта:

поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий контракта;

заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта и включает в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A792EE277D708C74F556635022218629AFFF22C8F72D2CBBB47B8385683CE8ED4924C804A23878FFB75B7BDE35DC56CA0BEBFCFA940799EBf9U3G) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" информацию об изменении контракта в реестр контрактов либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования М.Х.Елешев

